## Planeación
NO LABORABLE
ENTREGA
DESARROLLO
ENTREGABLES | FEBRERO
| JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
IBR aprobado. | DESARROLLO | ENTREGA
Plan de trabajo. |  | ENTREGA
Documento de Análisis y Diseño. |  |  |  |  | ENTREGA
Matriz de defectos. |  |  |  |  | DESARROLLO | ENTREGA
Desarrollo del Sistema. | [5 empty] | DESARROLLO | [5 empty] | DESARROLLO |  | ENTREGA
Prueba y Depuración. | [13 empty] | DESARROLLO | ENTREGA
Manual de usuario. | [15 empty] | ENTREGA
Validación con Clliente. | [15 empty] | DESARROLLO |  |  | ENTREGA
Entrega de Código Fuente. | [19 empty] | ENTREGA

## Asignación por Módulos
SIMBOLOGIA DE MODULOS
LOGIN
MENÚ PRINCIPAL
BASE DE DATOS
ADMINISTRADOR
VENTAS
CLIENTES FRECUENTES
INVENTARIO
REPORTE DE PÉRDIDA
REPORTES
DIAGRAMACIÓN
INTEGRACIÓN
APOYO
PRUEBAS
RESPONSABLES | FEBRERO
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
RAFA | DIAGRAMACIÓN | CLIENTES FRECUENTES |  | VENTAS |  |  |  | VENTAS | APOYO | INTEGRACIÓN | PRUEBAS
RUBÉN | DIAGRAMACIÓN | LOGIN |  | MENÚ PRINCIPAL |  |  |  | REPORTE DE PÉRDIDA | APOYO | INTEGRACIÓN | PRUEBAS
SEBASTIAN | BASE DE DATOS | INVENTARIO | [5 empty] | REPORTE DE PÉRDIDA | APOYO | INTEGRACIÓN | PRUEBAS
JAVIER | DIAGRAMACIÓN | ADMINISTRADOR |  |  | REPORTES |  |  | REPORTES |  | INTEGRACIÓN | PRUEBAS